## Completo
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Secretaria de Tecnologia da Informação / Coordenadoria de Eleições / Seção de Apoio às Eleições-SECAE
Eleições para Conselho Tutelar 2019
CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES
|  |  |  | JANEIRO |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO
ATIVIDADES | RESPONSÁVEIS | SETORES | DATAS | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 7 | 14 | 21 | 28
Solicitação de urnas eletrônicas e cadernos de votação para eleições dos Conselhos Tutelares pelo Ministério Público do estado do Ceará | MPCE | MPCE | 2019-01-28 | bar: JANEIRO 28
Elaboração de relatório de viabilidade técnica com planejamento e cronograma preliminares | TRE-CE | SECAE | 2019-02-14 | bar: FEVEREIRO 4 to FEVEREIRO 11
Decisão favorável da Presidência condicionada à viabilidade de implementação das condições descritas no relatório | TRE-CE | PRESI | 2019-03-12 | bar: MARÇO 8
Reunião de concordância com as condições para realização das eleições | TRE-CE | DIGER/Secretarias/ COELE | 2019-03-13 | bar: MARÇO 8
Envio de ofício com decisão favorável da PRESI ao MPCE | TRE-CE | PRESI/SECOE/SEEXP | 2019-03-13 | bar: MARÇO 8
Planejamento e cronograma das eleições | TRE-CE | SECAE | 29/03 a 11/04/19 | bar: MARÇO 29 to ABRIL 8
Reunião com os órgãos envolvidos no processo | TRE-CE/CEDCA/MPCE/ UNICEF/ECONCE/UECE | SECAE/CEDCA/MPCE/ UNICEF/ECONCE/UECE | 2019-04-10 | bar: ABRIL 8
Solicitação de expedição de ofícios para Conselhos / Prefeituras (Disponibilização do serviço) e Cartórios Eleitorais | TRE-CE | SECAE/PRESI/DIGER/ COGED | 2019-04-23 | bar: ABRIL 22
Criação de página na internet e apoio nas inscrições dos eventos | TRE-CE | SECAE/SEWEB | 23/04 a 26/04/19 | bar: ABRIL 22
Reunião com todos os setores envolvidos no processo para apresentação das atividades e cronograma | TRE-CE | TODOS | 2019-04-26 | bar: ABRIL 22
Alimentação de página na internet | TRE-CE | SECAE | 23/04 a 31/10/19 | bar: ABRIL 22 to OUTUBRO 28
Elaboração de documentos, relatórios de informação e controle, passo-a-passo de sistemas, etiquetas de organização, formulários para entidades etc | TRE-CE | SECAE | 29/04 a 10/05/19 | bar: ABRIL 29 to MAIO 6
Criação/Adaptação dos sistemas desenvolvidos no TRE-CE e suporte (SELESP, Sistema de Agendamento na Internet, Disque-Eleitor) | TRE-CE | SESCO/SEWEB | 29/04 a 31/05/19 | bar: ABRIL 29 to MAIO 27
Elaboração e disponibilização do contrato na página | TRE-CE | SECON | 29/04 a 03/05/19 | bar: ABRIL 29
Lay-out, mobiliário, multimídia e ramal para sala reuniões | TRE-CE | SAREN/SEPAT/SAPRE/SECAP/SESRE | 29/04 a 07/05/19 | bar: ABRIL 29 to MAIO 6
Preparação da 1ª reunião (sala, powerpoint, documentos, impressão de formulários etc) | TRE-CE | SECAE | 29/04 a 08/05/19 | bar: ABRIL 29 to MAIO 6
Suporte aos sistemas | TRE-CE | SECAT/SESCO/SESRE | 29/04 a 06/10/19 | bar: ABRIL 29 to OUTUBRO 6
Divulgação nas mídias sociais | TRE-CE | ASCOM | 29/04 a 31/10/19 | bar: ABRIL 29 to OUTUBRO 21
Entrega dos contratos assinados (Substitui a solicitação de empréstimo de urnas eletrônicas) | Conselhos Municipais | Conselhos Municipais | 09/05 a 21/05/19 | bar: MAIO 6 to MAIO 20
Reuniões com comissões eleitorais dos conselhos municipais para apresentação do planejamento e do cronograma e instruções acerca dos formulários a serem entregues | TRE-CE/ Conselhos Municipais | SECAE/ Conselhos Municipais | 09/05 a 21/05/19 | bar: MAIO 6 to MAIO 20
Teste do Totalizador TSE e viabilização de instalação nos municípios / zonas eleitorais | TRE-CE | SECAE/SECAT/SEQUI | 20/05 a 24/05/19 | bar: MAIO 20
Lay-out, mobiliário, instalação de pontos elétricos e de rede para sala dos micros | TRE-CE | SAREN/SEPAT/SAPRE | 22/05 a 23/05/19 | bar: MAIO 20
Instalação dos equipamentos e sistemas | TRE-CE | SEQUI/SECAT/SESRE/ SESCO | 24/05 a 31/05/19 | bar: MAIO 20 to MAIO 27
Organização da sala dos micros com materiais, check-lists. Listas etc | TRE-CE | SECAE | 27/05 a 03/06/19 | bar: MAIO 27 to JUNHO 3
Treinamento dos colaboradores | TRE-CE | SECAE | 04/06 a 05/06/19 | bar: JUNHO 3
1a Entrega de dados (INFORMAÇÕES GERAIS DA ELEIÇÃO, LOCAIS DE VOTAÇÃO e SEÇÕES) e de material pelos conselhos municipais e conferência | TRE-CE/ Conselhos Municipais | SECAE/ Conselhos Municipais | 06/06 a 17/06/19 | bar: JUNHO 3 to JUNHO 17
Geração de arquivos de folhas de votação, identificador de UE, etiquetas flashes e pendrives, controle de entrega de UE's, etc | TRE-CE | SECAE | 06/06 a 26/07/19 | bar: JUNHO 3 to JULHO 22
Parametrização SELESP: Digitação dos dados, importação dos arquivos de locais e seções | TRE-CE | SECAE | 06/06 a 26/07/19 | bar: JUNHO 3 to JULHO 22
Parametrização Eleições Comunitárias: Digitação dos dados gerais e importação das seções geradas pelo SELESP | TRE-CE | SECAE | 06/06 a 26/07/19 | bar: JUNHO 3 to JULHO 22
1ª Conferência de dados - SELESP e Eleições Comunitárias (Dados Gerais e Seções) | TRE-CE | SECAE | 06/06 a 26/07/19 | bar: JUNHO 3 to JULHO 22
Geração de mídias de treinamento | TRE-CE | SECAE | 08/07 a 12/07/19 | bar: JULHO 8
Preparação dos kits de carga das UEs de treinamento | TRE-CE | SECAE | 08/07 a 12/07/19 | bar: JULHO 8
Preparação das urnas a serem carregadas para treinamento de mesários e do ambiente para carga | TRE-CE | URNAS | 15/07 a 19/07/19 | bar: JULHO 15
Carga das urnas de treinamento | TRE-CE | SECAE/URNAS | 22/07 a 26/07/19 | bar: JULHO 22
Gravação das folhas de votação e outros relatórios | TRE-CE | SECAE | 22/07 a 02/08/19 | bar: JULHO 22 to JULHO 29
Conferência da gravação das folhas de votação e demais relatórios em mídias para entrega às entidades | TRE-CE | SECAE | 22/07 a 02/08/19 | bar: JULHO 22 to JULHO 29
2a Entrega de dados (CANDIDATOS, MESÁRIOS, VEÍCULOS) pelos conselhos municipais e conferência | TRE-CE/ Conselhos Municipais | SECAE/ Conselhos Municipais | 29/07 a 07/08/19 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 5
Tratamento das fotos dos candidatos | TRE-CE | SECAE | 01/08 a 23/08/19 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 19
Parametrização Eleições Comunitárias: Digitação dos dados de candidatos | TRE-CE | SECAE | 01/08 a 30/08/19 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 26
2ª Conferência de dados - Eleições Comunitárias (Candidatos) | TRE-CE | SECAE | 01/08 a 30/08/19 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 26
Conferência das eleições nas urnas eletrônicas | TRE-CE | SECAE | 01/08 a 30/08/19 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 26
Geração de mídias | TRE-CE | SECAE | 01/08 a 30/08/19 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 26
Elaboração das planilhas de totalização / Preparação do Sistema Totalizador | TRE-CE | SECAE | 19/08 a 30/08/19 | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 26
Preparação dos kits de carga das UEs de seção e reservas | TRE-CE | SECAE | 19/08 a 30/08/19 | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 26
Preparação dos kits para verificação de fotos | TRE-CE | SECAE | 26/08 a 30/08/19 | bar: AGOSTO 26
Preparação das urnas a serem carregadas para seção e reservas | TRE-CE | URNAS | 26/08 a 30/08/19 | bar: AGOSTO 26
Envio de relatórios para cartórios eleitorais | TRE-CE | SECAE | 26/08 a 30/08/19 | bar: AGOSTO 26
Verificação de nomes, núermos e fotos dos candidatos nas urnas eletrônicas pelos conselhos municipais | TRE-CE/ Conselhos Municipais | SECAE/URNAS/ Conselhos Municipais | 02/09 a 05/09/19 | bar: SETEMBRO 2
Recebimento das urnas de treinamento de mesários pelos conselhos municipais | TRE-CE/ Conselhos Municipais | SECAE/URNAS/ Conselhos Municipais | 02/09 a 05/09/19 | bar: SETEMBRO 2
1º Recebimento de arquivos pelos conselhos municipais | TRE-CE/ Conselhos Municipais | SECAE/ Conselhos Municipais | 02/09 a 05/09/19 | bar: SETEMBRO 2
Carga das urnas de seção e de contingência | TRE-CE | SECAE/URNAS | 09/09 a 20/09/19 | bar: SETEMBRO 9 to SETEMBRO 16
Treinamento de mesários/multiplicadores | TRE-CE/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | SECAE/SECAP/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | 09/09 a 04/10/19 | bar: SETEMBRO 9 to SETEMBRO 30
Recebimento das urnas de seção e de contingência e cabinas pelos conselhos municipais | TRE-CE/ Conselhos Municipais | SECAE/URNAS/SEALX Conselhos Municipais | 16/09 a 25/09/19 | bar: SETEMBRO 16 to SETEMBRO 23
2º Recebimento de arquivos para conselhos municipais | TRE-CE/ Conselhos Municipais | SECAE/ Conselhos Municipais | 16/09 a 25/09/19 | bar: SETEMBRO 16 to SETEMBRO 23
Coleta e organização dos nomes do apoio técnico | TRE-CE | SECAE | 16/09 a 27/09/19 | bar: SETEMBRO 16 to SETEMBRO 23
Encaminhar ao MP Relação das Comissões Eleitorais e do Apoio Técnico | TRE-CE | SECAE | 2019-09-30 | bar: SETEMBRO 30
Distribuição das urnas eletrônicas ao locais de votação | Conselhos Municipais | Conselhos Municipais | 30/09 a 04/10/19 | bar: SETEMBRO 30
Disque-Eleitor | TRE-CE/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | SINFE/SESCO/SEWEB/ Cartórios Eleitorais | 2019-10-06 | bar: OUTUBRO 6
Eleição - Apoio Jurídico e Administrativo | Conselhos Municipais | Conselhos Municipais | 2019-10-06 | bar: OUTUBRO 6
Eleição - Apoio Técnico | TRE-CE/ Cartórios Eleitorais | SECAE/SECAT/SESCO/ SEWEB/SESRE/ Cartórios Eleitorais | 2019-10-06 | bar: OUTUBRO 6
Totalização | TRE-CE/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | SECAE/ Cartórios Eleitorais | 2019-10-06 | bar: OUTUBRO 6
Devolução das urnas eletrônicas pelos conselhos municipais | TRE-CE/ Conselhos Municipais | SECAE/URNAS/ Conselhos Municipais | 08/10 a 17/10/19 | bar: OUTUBRO 7 to OUTUBRO 14
Avaliação | TRE-CE/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | TRE-CE/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | 08/10 a 25/10/19 | bar: OUTUBRO 7 to OUTUBRO 21
Obs.: Onde se lê SECAE, leia-se SECAE e Colaboradores.

## Ofícios-Cron Resum
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Secretaria de Tecnologia da Informação / Coordenadoria de Eleições / Seção de Apoio às Eleições-SECAE
Eleições para Conselho Tutelar 2019
ANEXO II - CRONOGRAMA RESUMIDO DE ATIVIDADES
ATIVIDADES | RESPONSÁVEIS | DATAS
Solicitação de urnas eletrônicas e cadernos de votação para eleições dos Conselhos Tutelares pelo Ministério Público do estado do Ceará | MPCE | 2019-01-28
Decisão favorável da Presidência | Presidência do TRE-CE | 2019-03-12
Reunião com os órgãos envolvidos no processo | STI/CEDCA/MPCE/ UNICEF/ECONCE/UECE | 2019-04-10
Disponibilização de página na internet sobre o evento | STI | 2019-04-29
Disponibilização do contrato na página | SAD | 2019-05-03
Entrega dos contratos assinados (Substitui a solicitação de empréstimo de urnas eletrônicas) | Conselhos Municipais | 09 a 21/05/19
Reuniões com comissões eleitorais dos conselhos municipais para apresentação do planejamento e do cronograma e instruções acerca dos formulários a serem entregues | STI/ Conselhos Municipais | 09 a 21/05/19
1a Entrega de dados pelos conselhos municipais (informações gerais da eleição, locais de votação e seções) e de material | STI/ Conselhos Municipais | 06 a 17/06/19
2a Entrega de dados pelos conselhos municipais (candidatos, mesários e veículos) | STI/ Conselhos Municipais | 29/07 a 07/08/19
Envio de relatórios para acompanhamento da eleição para cartórios eleitorais | STI | 26 a 30/08/19
Verificação dos dados dos candidatos nas urnas pelos conselhos municipais (nomes, números e fotos) | STI/ Conselhos Municipais | 02/09 a 05/09/19
Recebimento das urnas de treinamento de mesários pelos conselhos municipais | STI/ Conselhos Municipais | 02/09 a 05/09/19
1º Recebimento de arquivos pelos conselhos municipais (folhas de votação, instruções para mesários, correspondência entre seções etc) | STI/ Conselhos Municipais | 02/09 a 05/09/19
Carga das urnas de seção e de contingência | STI | 09/09 a 20/09/19
Treinamento de mesários/multiplicadores | STI/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | 09/09 a 04/10/19
Recebimento das urnas de seção e de contingência pelos conselhos municipais | STI/ Conselhos Municipais | 16/09 a 25/09/19
2º Recebimento de arquivos pelos conselhos municipais (rotas de distribuição, recibos, formulário de avaliação) | STI/ Conselhos Municipais | 16/09 a 25/09/19
Coleta e organização dos nomes do apoio técnico da Justiça Eleitoral | STI | 16/09 a 27/09/19
Envio da relação das comissões eleitorais e do apoio técnico da Justiça Eleitoral ao MPCE | STI | 2019-09-30
Distribuição das urnas eletrônicas ao locais de votação | Conselhos Municipais | 30/09 a 04/10/19
Disque-Eleitor | STI/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | 2019-10-06
Eleição - Apoio Jurídico e Administrativo | Conselhos Municipais | 2019-10-06
Eleição - Apoio Técnico | STI/ Cartórios Eleitorais | 2019-10-06
Totalização | STI/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | 2019-10-06
Devolução das urnas eletrônicas pelos conselhos municipais | STI/ Conselhos Municipais | 08/10 a 17/10/19
Avaliação | STI/ Cartórios Eleitorais/ Conselhos Municipais | 08/10 a 17/10/19
SAD: Secretaria de Administração do TRE/CE
STI: Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE/CE

## Municípios 8 colunas
Abaiara | Aiuaba | Acopiara | Baixio | Alcântaras | Acaraú | Acarape | Apuiarés
Altaneira | Ararendá | Antonina do Norte | Banabuiú | Alto Santo | Amontada | Aracoiaba | Aquiraz
Araripe | Arneiroz | Barroquinha | Icó | Cariré | Bela Cruz | Aratuba | Aracati
Assaré | Boa Viagem | Camocim | Ipaumirim | Choró | Cruz | Barreira | Beberibe
Aurora | Catarina | Cariús | Jaguaretama | Coreaú | Granja | Baturité | Canindé
Barbalha | Catunda | Carnaubal | Jaguaribara | Ererê | Itapajé | Capistrano | Caridade
Barro | Crateús | Cedro | Jaguaribe | Forquilha | Itapipoca | Guaiúba | Cascavel
Brejo Santo | Farias Brito | Chaval | Jucás | Frecheirinha | Itarema | Guaramiranga | Caucaia
Campos Sales | Hidrolândia | Croatá | Milhã | Graça | Jaguaruana | Iracema | Chorozinho
Caririaçu | Independência | Deputado Irapuan Pinheiro | Mombaça | Groaíras | Jijoca de Jericoacoara | Itaiçaba | Eusébio
Crato | Ipaporanga | Granjeiro | Orós | Ibaretama | Marco | Itapiúna | Fortim
Jardim | Ipueiras | Guaraciaba do Norte | Pereiro | Ibicuitinga | Miraíma | Limoeiro do Norte | General Sampaio
Jati | Madalena | Ibiapina | Piquet Carneiro | Irauçuba | Morrinhos | Morada Nova | Horizonte
Juazeiro do Norte | Monsenhor Tabosa | Iguatu | Potiretama | Martinópole | Paracuru | Mulungu | Icapuí
Lavras da Mangabeira | Nova Russas | Ipu | Quixelô | Massapê | Paraipaba | Ocara | Itaitinga
Mauriti | Novo Oriente | Pires Ferreira | Quixeramobim | Meruoca | Santana do Acaraú | Pacoti | Itatira
Milagres | Parambu | Potengi | Russas | Moraújo | São Gonçalo do Amarante | Palhano | Maracanaú
Missão Velha | Pedra Branca | Reriutaba | Saboeiro | Mucambo | São Luís do Curu | Palmácia | Maranguape
Nova Olinda | Poranga | São Benedito | São João do Jaguaribe | Pacujá | Tejuçuoca | Quixeré | Pacajus
Penaforte | Quiterianópolis | Tianguá | Senador Pompeu | Quixadá | Trairi | Redenção | Pacatuba
Porteiras | Santa Quitéria | Ubajara | Solonópole | Senador Sá | Tururu | Tabuleiro do Norte | Paramoti
Salitre | Tamboril | Varjota | Tarrafas | Sobral | Umirim |  | Pentecoste
Santana do Cariri | Tauá | Viçosa do Ceará | Umari | Uruoca | Uruburetama |  | Pindoretama
Várzea Alegre

## Municípios 1 coluna
Abaiara
Acarape
Acaraú
Acopiara
Aiuaba
Alcântaras
Altaneira
Alto Santo
Amontada
Antonina do Norte
Apuiarés
Aquiraz
Aracati
Aracoiaba
Ararendá
Araripe
Aratuba
Arneiroz
Assaré
Aurora
Baixio
Banabuiú
Barbalha
Barreira
Barro
Barroquinha
Baturité
Beberibe
Bela Cruz
Boa Viagem
Brejo Santo
Camocim
Campos Sales
Canindé
Capistrano
Caridade
Cariré
Caririaçu
Cariús
Carnaubal
Cascavel
Catarina
Catunda
Caucaia
Cedro
Chaval
Choró
Chorozinho
Coreaú
Crateús
Crato
Croatá
Cruz
Deputado Irapuan Pinheiro
Ererê
Eusébio
Farias Brito
Forquilha
Fortaleza
Fortim
Frecheirinha
General Sampaio
Graça
Granja
Granjeiro
Groaíras
Guaiúba
Guaraciaba do Norte
Guaramiranga
Hidrolândia
Horizonte
Ibaretama
Ibiapina
Ibicuitinga
Icapuí
Icó
Iguatu
Independência
Ipaporanga
Ipaumirim
Ipu
Ipueiras
Iracema
Irauçuba
Itaiçaba
Itaitinga
Itapajé
Itapipoca
Itapiúna
Itarema
Itatira
Jaguaretama
Jaguaribara
Jaguaribe
Jaguaruana
Jardim
Jati
Jijoca de Jericoacoara
Juazeiro do Norte
Jucás
Lavras da Mangabeira
Limoeiro do Norte
Madalena
Maracanaú
Maranguape
Marco
Martinópole
Massapê
Mauriti
Meruoca
Milagres
Milhã
Miraíma
Missão Velha
Mombaça
Monsenhor Tabosa
Morada Nova
Moraújo
Morrinhos
Mucambo
Mulungu
Nova Olinda
Nova Russas
Novo Oriente
Ocara
Orós
Pacajus
Pacatuba
Pacoti
Pacujá
Palhano
Palmácia
Paracuru
Paraipaba
Parambu
Paramoti
Pedra Branca
Penaforte
Pentecoste
Pereiro
Pindoretama
Piquet Carneiro
Pires Ferreira
Poranga
Porteiras
Potengi
Potiretama
Quiterianópolis
Quixadá
Quixelô
Quixeramobim
Quixeré
Redenção
Reriutaba
Russas
Saboeiro
Salitre
Santa Quitéria
Santana do Acaraú
Santana do Cariri
São Benedito
São Gonçalo do Amarante
São João do Jaguaribe
São Luíz do Curu
Senador Pompeu
Senador Sá
Sobral
Solonópole
Tabuleiro do Norte
Tamboril
Tarrafas
Tauá
Tejuçuoca
Tianguá
Trairi
Tururu
Ubajara
Umari
Umirim
Uruburetama
Uruoca
Varjota
Várzea Alegre
Viçosa do Ceará